## Tabelle1
Title: | Project title
kick off date: | 2018-08-03
final dead line: | 2018-11-10
project lead: | your name
Work Package | work load | 2018-08-10 | 2018-08-17 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-07 | 2018-09-14 | 2018-09-21 | 2018-09-28 | 2018-10-05 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 2018-10-26 | 2018-11-02
Orientation
orientation hardware | 5 | 2018-08-10: 30%; 2018-08-17: 80%; 2018-08-24: 100%
orientation software | 5 | 2018-08-10: 20%; 2018-08-17: 50%; 2018-08-24: 50%
Specification/Design
requirement specification | 2 | 2018-08-10: 80%; 2018-08-17: 90%; 2018-08-24: 100%
technical specification | 2 | 2018-08-10: 20%; 2018-08-17: 50%; 2018-08-24: 70%
hardware design | 8 | 2018-08-10: 0%; 2018-08-17: 0%; 2018-08-24: 20%
software design | 5 | 2018-08-10: 0%; 2018-08-17: 20%; 2018-08-24: 20%
Implementation
circuit diagram | 3 | 2018-08-10: 0%; 2018-08-17: 0%; 2018-08-24: 30%
circuit board layout | 5 | bar: 2018-08-10 to 2018-08-24
hardware implementation | 5 | bar: 2018-08-10 to 2018-08-24
software implementation | 5 | bar: 2018-08-10 to 2018-08-24
Verification/Validation
hardware component test | 3 | bar: 2018-08-10 to 2018-08-24
software component test | 3 | bar: 2018-08-10 to 2018-08-24
system verification | 2 | bar: 2018-08-10 to 2018-08-24
system validation | 4 | bar: 2018-08-10 to 2018-08-24
Documentation
chapter theory | 3 | bar: 2018-08-10 to 2018-08-24
ch. materials and methods | 2 | bar: 2018-08-10 to 2018-08-24
ch. results and discussion | 2 | bar: 2018-08-10 to 2018-08-24
chapter conclustion | 1 | bar: 2018-08-10 to 2018-08-24
ch. introduction and summary | 1 | bar: 2018-08-10 to 2018-08-24
proofreading | 1 | bar: 2018-08-10 to 2018-08-24
printing and binding | 1 | bar: 2018-08-10 to 2018-08-24
Summary | 2018-08-03 | 2018-08-10 | 2018-08-17 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-07 | 2018-09-14 | 2018-09-21 | 2018-09-28 | 2018-10-05 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 2018-10-26 | 2018-11-02
finished work load | 2018-08-03: 0; 2018-08-10: 4.5; 2018-08-17: 10.3; 2018-08-24: 14.4
remaining work load | 2018-08-03: 68; 2018-08-10: 63.5; 2018-08-17: 57.7; 2018-08-24: 53.6
remaining time | 2018-08-03: 70.7143; 2018-08-10: 65.7143; 2018-08-17: 60.7143; 2018-08-24: 55.7143
buffer time | 2018-08-03: 2.7143; 2018-08-10: 2.2143; 2018-08-17: 3.0143; 2018-08-24: 2.1143